## Hoja1
Centro de Exposiciones Quito
| MESA TEMÁTICA ENTORNO PRODUCTIVO |  |  |  | Quito, 13 de septiembre de 2017.
HOJA DE RUTA
TEMA | CONTENIDO | PROPUESTA PÚBLICO - PRIVADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
1. Reducir costos de energía en sector productivo. | 1.1. Identificar e implementar mecanismos para reducir los costos de energía para el sector productivo. | 1.1.1. Reducir los costos adicionales a los servicios de energía eléctrica (tasas adicionales de recolección de basura): - Buscar acercamientos con los Municipios para lograr acuerdos. - Reformar a través de la Asamblea Nacional el COOTAD para incluir mecanismos de gradualidad de las tasas municipales. | 2017-09-01 | 2018-03-01 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Presidencia de la República, Asamblea Nacional.
|  | 1.1.2. Reducir los costos adicionales a los servicios de energía eléctrica (tasas adicionales de alumbrado público). | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Consejo Consultivo Productivo y Tributario.
|  | 1.1.3. Diseñar y aplicar esquemas de incentivos tarifarios por la implementación de normas relacionadas con Sistemas de Gestión de Energía (ISO 50001). | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Industrias y Productividad, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Consejo Consultivo Productivo y Tributario.
|  | 1.1.4. Socializar las tarifas de consumo eléctrico diferenciadas por horarios. | 2017-09-01 | permanente | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Cámaras y Gremios.
|  | 1.1.5. Revisión de las estructuras de costo fijo y variable de la tarifa eléctrica, y los consecuentes subsidios que se generen. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Consejo Consultivo Productivo y Tributario. | Disenso Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
|  | 1.1.6. Revisión de clasificación tarifaria para el sector industrial. | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Industrias y Productividad, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Consejo Consultivo Productivo y Tributario.
|  | 1.1.7. Revisión de clasificación tarifaria para el sector Artesanal. | 2017-09-01 | 2018-05-01 | Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Industrias y Productividad, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Junta Nacional de Defensa del Artesano.
|  | 1.1.8. Establecer una mesa conjunta para evaluar las propuestas del sector empresarial tratados en las mesas de diálogo, por ejemplo: -Contratos bilaterales. -Asignación de costos a usuarios no regulados. -Entre otros. | 2017-10-01 | 2017-11-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Industrias y Productividad, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Cámaras y Gremios. | Disenso Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
2. Adecuar el marco de contratación laboral a la realidad productiva. | 2.1. Retomar el contrato a plazo fijo en reemplazo a contrato indefinido | 2.1.1. Que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario canalice a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, la identificación de aquellas propuestas que requieran reforma legal, y analice la factibilidad de incorporar las Reformas Legales solicitadas en el nuevo Código de Trabajo. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
| 2.2. Permitir el contrato por horas como alternativa al contrato por jornada completa. | 2.2.1 Presentar al Ministerio de Trabajo las propuestas de modalidad contractual elaboradas por los sectores: agropecuario, agroindustrial, forestal, acuacultura, obras y manufactura, entre otros, para que sea analizada su factibilidad para su implementación inmediata a través de Acuerdos Ministeriales. | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, Sectores interesados.
| 2.3 Revisar la eliminación del recargo en los contratos eventuales. | 2.3.1. Evaluar la tipología de contratos y la forma de liquidación del salario de remuneración que reciba de conformidad a las particularidades de cada sector (incluye la remuneración por horas y los recargos en los contratos eventuales). | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, Sectores interesados.
| 2.4. Solicitar la continuidad del seguro campesino cuando se realizan actividades no agrícolas en temporadas específicas que conllevan a la formalización del trabajo. | 2.4.1. Proponer que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Servicio de Rentas Internas analicen la viabilidad de mantener el seguro campesino en actividades no agrícolas. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Agricultura y Ganadería. | INCLUIR EN LA MESA DE TRIBUTACIÓN
3. Fortalecer la institucionalidad de EPS | 3.1. Implementar las políticas de la EPS a través de las de las instituciones públicas y privadas relacionadas | 3.1.1. Evaluar la posibilidad de creación de un Ministerio rector de la EPS | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Presidencia de la República, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Instituto de Economía Popular y Solidaria.
|  | 3.1.2. Reactivar el comité interinstitucional de la EPS | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
|  | 3.1.3. Evaluar la factibilidad de canalizar recursos públicos para la gestión de organizaciones gremiales de la EPS | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Economía y Finanzas, Asamblea Nacional, Presidencia de la República.
|  | 3.1.4. Fortalecer a las instituciones de capacitación (Instituto de Economía Popular y Solidaria, SECAP, SETEC) con énfasis en la formación y fomento para la EPS. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Academia, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
4. Establecer un modelo de seguridad social específica para EPS | 4.1. Establecer un modelo de seguridad social específica para EPS. | 4.1.1. Constituir una mesa técnica tripartita conformada por Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para analizar la factibilidad legal de una modalidad de contratación especial para la EPS, que incluya Seguridad Social específica para los miembros de la EPS. | 2017-10-01 | por definir | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, Sectores interesados, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Secretaria de Compras Públicas, Instituto de Economía Popular y Solidaria.
5. Simplificar los trámites estatales | 5.1. Analizar y reestructurar los procesos de tramitología exigidos por el sector público. | 5.1.1. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario presentará a Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo un análisis de trámites estatales priorizados que afectan a los 26 sectores evaluados, para su simplificación inmediata: - Homologar la obtención de licencia ambiental y LUAE. - Estandarizar los requisitos y simplificar trámites para la obtención de la LUAE. - Devolución automática del IVA (en trámite). - Reducción de tiempos para obtener de registros sanitarios, fitosanitarios y zoosanitarios (ARCSA y AGROCALIDAD). - Homologación y simplificación de requisitos solicitados por INEN y Ministerio de Industrias y Productividad. - Entre otros. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Entidades generadoras de tramitología.
|  | 5.1.2. Agilitar la discusión de la propuesta de Ley para simplificación de trámites, que se encuentra en la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional con miras a su expedición. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Asamblea Nacional, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Presidencia de la República.
6. Fortalecer la institucionalidad de artesanos | 6.1. Aprobar la Ley Orgánica del Artesano entregada a la Asamblea Nacional en el año 2015-2016. | 6.1.1. Agilitar la discusión del proyecto de Ley Orgánica del Artesano que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, con miras a su expedición. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Asamblea Nacional, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Presidencia de la República, Junta Nacional de Defensa del Artesano.
| 6.2. Cumplimiento de la Ley de Defensa del Artesano en lo referente a beneficios para la importación de maquinaria. | 6.2.1. Generar por parte de los organismos competentes (COMEX, Servicio de Rentas Internas, OTROS) la reglamentación necesaria para la implementación de los beneficios planteados en la Ley. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Comité de Comercio Exterior, Servicio de Rentas Internas, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Ministerio de Industrias y Productividad, Junta Nacional de Defensa del Artesano, Presidencia de la República. | INCLUIR EN LA MESA DE TRIBUTACIÓN
| 6.3. Cumplimiento de la Ley de Defensa del Artesano en lo referente al pago de fondos de reserva. | 6.3.1. Generar por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una resolución para que se implemente la exoneración que consta en la Ley de Junta Nacional de Defensa del Artesano, sobre el pago de fondos de reserva a operarios y aprendices por parte del Sector Artesanal. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Junta Nacional de Defensa del Artesano, Consejo Consultivo Productivo y Tributario.