## INVERSION Y FINANCIAMIENTO
Centro de Exposiciones Quito
| MESA TEMÁTICA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO |  |  |  | Quito, 12 de septiembre de 2017.
HOJA DE RUTA
TEMA | CONTENIDO | PROPUESTA PÚBLICO - PRIVADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
1. Mejorar las condiciones de financiamiento. | 1.1. Bajar tasas de interés, ampliar plazos, ajustar montos a los requerimientos de cada sector (privado, artesanos, EPS). | 1.1.1.Socializar productos crediticios de la Banca Pública existentes. | 2017-09-01 | permanente | Banca Pública, Cámaras, Gremios, Asociaciones y Sector empresarial, Economía Popular y Solidaria, Artesanos , Consejo Consultivo Productivo y Tributario
|  | 1.1.2.Identificar y desarrollar nuevas líneas de crédito públicas específicas en función de la realidad de los 26 sectores considerando EPS y ARTESANOS: revisión de años de gracia, ampliación de plazos, reducción de tasas de interés. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Banca Pública, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 26 sectores de las mesas de diálogo, Junta Nacional de Defensa del Artesano
|  | 1.1.3. Titularizar la cartera productiva y de microcrédito generada por entidades financieras privadas para viabilizar el cofinanciamiento con la Banca Pública (menor tasa de interés) | 2017-10-01 | 2018-01-01 | Banca Pública , Banca Privada , Consejo Consultivo Productivo y Tributario
|  | 1.1.4. Adoptar TICs para generalizar el uso de servicios financieros (FINTECH) | 2017-09-01 | permanente | Banca Pública , Banca Privada , Consejo Consultivo Productivo y Tributario
|  | 1.1.5. Activar el Consejo Consultivo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para la revisión de condiciones de financiamiento en función a las necesidades de cada sector. | 2017-10-01 | 2018-01-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Consejo Consultivo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Banca Pública, Banca Privada.
| 1.2. Desarrollar nuevas formas de garantías y perfeccionar los fondos de garantías que mejoren las condiciones de acceso.(FOGEPS, CFN, otros) | 1.2.1. Facilitar la adopción de activos biológicos como garantía de crédito. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Banca Pública, Banca Privada, Consejo Consultivo Productivo y Tributario
|  | 1.2.2. Crear un fondo de garantías específico para las EPS y ARTESANOS administrado por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Ministerio de Economía y Finanzas , Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias , Consejo Consultivo Productivo y Tributario
|  | 1.2.3. Perfeccionar y facilitar los mecanismos de certificados de depósito como un instrumento de garantía para el sector agropecuario, conjuntamente con opciones y futuros del mercado de valores. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Banca Pública, Banca Privada, Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera
| 1.3. Desarrollar el mercado secundario con la participación del sector público, que impulse el mercado de valores. | 1.3.1. Analizar y proponer la inversión progresiva del portafolio general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en hasta un 20% en el mercado secundario en un horizonte de plazo de 5 años, en una quinta parte cada año. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera , Bolsa de Valores , Consejo Consultivo Productivo y Tributario | Propuesta para ser tratada por los miembros del Comité del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario debido a que existieron disensos.
|  | 1.3.2.Analizar y proponer la inversión del 20% de los rubros contenidos en los fondos complementarios del IESS, en un horizonte de hasta 5 años en valores del mercado secundario, en una quinta parte cada año. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera , bolsa de valores , Consejo Consultivo Productivo y Tributario | Propuesta para ser tratada por los miembros del Comité del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario debido a que existieron disensos.
|  | 1.3.3. Analizar y proponer que la Banca Privada pueda otorgar préstamos quirografarios para generar fondos que se inviertan en el mercado de valores. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Superintendencia de Bancos, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera , Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Consejo Consultivo Productivo y Tributario | Propuesta para ser tratada por los miembros del Comité del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario debido a que existieron disensos.
|  | 1.3.4. Reformar normativa de mercado de valores simplificado, y siendo una herramienta de promoción. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Asamblea Nacional , Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera , Superintendencia de Compañías y Seguros , Sector Privado de la Bolsa de Valores , Consejo Consultivo Productivo y Tributario
|  | 1.3.5. Presentar propuesta de Reforma Tributaria con incentivos para promover el ahorro, inversión y financiamiento en el mercado de valores . (mesa de tributación) | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Servicio de Rentas Internas , bolsa de valores , Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Superintendencia de Compañías y Seguros, Consejo Sectorial de la Producción.
| 1.4. Reducir los tiempos de acceso a crédito a través de la presentación de la calificación de la Junta de Artesanos. | 1.4.1. Diseñar un producto crediticio para el sector ARTESANAL que tenga períodos más cortos. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Junta Nacional de Defensa del Artesano, Banca Pública , Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
2. Profundizar en servicios financieros no tradicionales | 2.1. Tener nuevas formas de financiamiento como fondos de capital de riesgo, capital semilla, crowdfunding, factoring, leasing, etc. | 2.1.1. Implementar el Factoring para MIPYMES, EPS y ARTESANOS, a través de BANECUADOR y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Junta Nacional de Defensa del Artesano , BanEcuador, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias , Consejo Consultivo Productivo y Tributario, Sector Financiero de las EPS
|  | 2.1.2 No exigir en Factoring Bursátil el reconocimiento de facturas comerciales por parte de las empresas ancla. | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Asamblea Nacional- Comisión de Régimen Tributario, Consejo Consultivo Productivo y Tributario.
|  | 2.1.3. Desarrollar e implementar un instrumento financiero no tradicional, para MIPYMES, EPS y ARTESANOS proveedoras del Estado, a través de facturas y órdenes de compra como instrumentos válidos. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Junta Nacional de Defensa del Artesano, Banca Pública , Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, Sector Financiero de las EPS.
| 2.2. Desarrollar el portafolio de servicios financieros para el sector exportador (EXIMBAN) | 2.2.1. Articular y perfeccionar la institucionalidad existente, orientada a ofrecer productos y servicios crediticios para el sector exportador. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Banca Pública , Banca Privada , Consejo Consultivo Productivo y Tributario
3. Fomento a la inversión | 3.1. Revisión de la actual ley de APPs que la haga atractiva e inclusiva. | 3.1.1. Formar una Comisión Público - Privada para identificar los artículos de la ley de APPs, que deben ser modificados o añadidos con el fin de fomentar la inversión, la asociatividad, la EPS y el sector ARTESANAL, por ejemplo: - Control expost para los incentivos tributarios (Art. 16; 17; Reformatoria Segunda) - Ampliación de sectores estratégicos excluidos (Art. 13) - Aplicación de incentivos durante la ejecución del proyecto (Reformatoria Segunda) - Impulso a la aplicación de la Ley de APPs para mantenimiento de infraestructura pública (Art. 4.1) - Incluir valor de contenido nacional en los contratos de inversión especiales al menos en un 20%, en el porcentaje del VAE (APP) - Tratamiento de garantías bajo la modalidad Project Finance | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Servicio de Rentas Internas , Consejo Sectorial de la Producción, Asamblea Nacional
|  | 3.1.2. Preparar un informe de viabilidad de las propuestas planteadas para ser puesto a consideración de la Presidencia de la República. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Servicio de Rentas Internas , Consejo Sectorial de la Producción
| 3.2. COPCI | 3.2.1. Formar una Comisión Público - Privada para identificar los artículos del COPCI que deben ser modificados o añadidos, con el fin de fomentar la inversión, la asociatividad, la EPS y el sector ARTESANAL, por ejemplo: - Nivelar los incentivos del COPCI con la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal a la producción. - Aplicar los beneficios de la exoneración del Impuesto a la Renta a los cantones de Quito y Guayaquil - Ampliar los beneficios del COPCI a las inversiones que realicen empresas en marcha. - Fortalecer y aclarar el régimen aplicable a ZEDEs - Eliminar el porcentaje de deducciones para inversiones en capacitación y mejoras en la productividad (EPS) | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Servicio de Rentas Internas , Consejo Sectorial de la Producción, Asamblea Nacional
|  | 3.2.2. Preparar un informe de viabilidad de las propuestas planteadas para ser puesto a consideración de la Presidencia de la República. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Servicio de Rentas Internas , Consejo Sectorial de la Producción
| 3.3 TBIs | 3.3.1. Solicitar la necesidad de acelerar el proceso de renegociación de los TBIs en condiciones favorables para el Ecuador. | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Ministerio de Comercio Exterior, Consejo Consultivo Productivo y Tributario , Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Presidencia de la República del Ecuador.