## Hoja1
Centro de Exposiciones Quito
| MESA TEMÁTICA ACCESO A MERCADOS |  |  |  | Quito, 15 de septiembre de 2017.
HOJA DE RUTA
TEMA | CONTENIDO | PROPUESTA PÚBLICO - PRIVADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
1. Suscripción estratégica de acuerdos comerciales | 1.1. Negociación con Estados Unidos. | 1.1.1. Efectuar las gestiones correspondientes para iniciar un proceso de negociación con Estados Unidos con miras a suscribir un acuerdo comercial. | 2017-09-01 | por definir | MCE+CCPT+ COMEX+ SECTOR PRODUCTIVO+CANCILLERIA+SENPLADES+INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO INVOLUCRADAS EN TEMAS DE NEGOCIACIÓN | PROCESO EN CONSTRUCCIÓN QUE ESTA SIENDO SOMETIDO A ANÁLISIS
| 1.2. Negociación con Rusia, y otros mercados estratégicos. | 1.2.1. Efectuar las gestiones correspondientes para iniciar un proceso de negociación con Rusia y otros mercados estratégicos con miras a suscribir acuerdos comerciales. | 2017-10-01 | por definir | MCE+CCPT+ COMEX+ SECTOR PRODUCTIVO+CANCILLERIA | PROCESO EN CONSTRUCCIÓN QUE ESTA SIENDO SOMETIDO A ANÁLISIS
2. Impulsar el diseño de una política comercial | 2.1. Profundización de medidas de defensa comercial. | 2.1.1. Presentar las solicitudes por parte del sector productivo ante el organismo competente para realizar la investigación y eventual aplicación de medidas en el marco de los compromisos internacionales | 2017-10-01 | por definir | MCE+CCPT+ SECTOR PRODUCTIVO+ EPS+ARTESANOS+MINISTERIOS RECTORES DEL FRENTE DE LA PRODUCCIÓN | Desarrollar una política de fomento al consumo interno - PROPONLE
| 2.2. Defender los intereses comerciales del país en los acuerdos vigentes. | 2.2.1 Desarrollar estrategias de negociación conjuntas públicas privadas para resolver los problemas de acceso real (medidas sanitarias, normas técnicas, administrativas, entre otras) | 2017-09-01 | permanente | MCE+SECTOR PRIVADO INTERESADO+ CCPT+ CANCILLERIA
|  | 2.2.2. Adicionalmente a todas las gestiones que se deban realizar, se considera efectuar misiones de negociación conjuntas públicas privadas con nuestros socios comerciales para resolver los problemas de acceso real (medidas sanitarias, normas técnicas, administrativas, entre otras) | 2017-10-01 | permanente | MCE+SECTOR PRIVADO INTERESADO+ CCPT+ CANCILLERIA
|  | 2.2.3. Fortalecer las oficinas comerciales en temas específicos como por ejemplo en la incorporación de expertos en acceso a mercados, entre otros. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | PROECUADOR+MCE+CCPT+MEF+SECTOR PRIVADO
| 2.3.Desarrollo de un plan nacional para el fomento a las exportaciones | 2.3.1. Elaborar el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones a través de la conformación de un grupo público y privado. | 2017-10-01 | 2018-03-01 | MCE+CCPT+MIPRO+PROECUADOR+COMEX+BANCA PÚBLICA+MEF+ BANCA PRIVADA
| 2.4. Desarrollar un plan nacional de fomento al consumo de productos nacionales | 2.4.1. Incrementar el consumo de productos nacionales a través de: - Campañas público privadas de consumo - Ampliación del programa público de alimentación escolar - Innovar y mejorar la competitividad de los productos - Identificar los mecanismos para precautelar y apoyar la producción nacional con miras a la sustitución de importaciones en base a los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales - Entre otros | 2017-10-01 | permanente | CCPT+SECTORES PRODUCTIVOS+MIPRO+MAG+MSP+MAP+MCE+SENPLADES+SERCOP+ENTRE OTROS | las instituciones FEDEXPOR y Comité Empresarial "sustitución de importaciones" como fin y no como acción
3.Fortalecer medidas de control del contrabando | 3.1.Aplicar controles en frontera marítima y terrestre que evite el contrabando | 3.1.1. Reforzar la institucionalidad y establecer las responsabilidades de las instituciones de control de contrabando | 2017-10-01 | 2017-12-01 | CCPT+INSITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL+SRI+SENAE+FISCALIA+SECTOR PRIVADO
|  | 3.1.2. Reforzar el Comité de control de contrabando | 2017-10-01 | 2017-12-01 | CCPT+INSITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL+SRI+SENAE+FISCALIA+SECTOR PRIVADO
|  | 3.1.3. Fortalecer la normativa relacionado al control del contrabando | 2017-10-01 | 2018-03-01 | CCPT+INSITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL+SRI+SENAE+FISCALIA+SECTOR PRIVADO+ASAMBLEA
|  | 3.1.4. Establecer mecanismos para el control de contrabando : - Trazabilidad, - Incentivos positivos, - Entre otros | 2017-10-01 | permanente | CCPT+INSITUCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL+SRI+SENAE+FISCALIA+SECTOR PRIVADO
|  | 3.1.5. Generar campañas de concientización de consumo nacional | 2017-10-01 | permanente | MIPRO+SECOM+CCPT+SECTORES PRIVADOS
4. Drawback automático y CATs para todo el sector exportador. | 4.1.Reactivar el Drawback desde enero 2018 y restituir las obligaciones del 2015 | Asignar los recursos para la implementación del Drawback |  |  |  | Se requiere del pronunciamiento del MEF -disenso
| 4.2.Reactivar CATs desde enero 2018 y restituir las obligaciones desde el segundo semestre del 2016 | Asignar los recursos para la implementación de CATs |  |  |  | Se requiere del pronunciamiento del MEF
5.Favorecer encadenamientos productivos y asociatividad con MIPYMES, Economía Popular y Solidaria y artesanos en condiciones de sostenibilidad con una política inclusiva | 5.1.Definir incentivos para la contratación de MIPYMES, EPS y ARTESANOS por parte de otros sectores | 5.1.1. Elaborar e implementar planes de mejora competititva a por cadena productiva por parte del sector público y privado, que incluya incentivos financieros y no financieros para los procesos de articulación que contrate a MIPYMES, de la EPS y ARTESANOS. Entre los cuales están: - Asistencia técnica y ampliación de capacidades tecnicas y tecnologícas - Oferta de información - Obtención de certificaciones - Fondo de capital de riesgo - Acompañamiento y seguimiento - Fomento a la producción - Socialización de los incentivos vigentes - Entre otros | 2017-10-01 | permanente | CCPT+SECTORES PRODCUTIVOS+MINISTERIOS SECTORIALES DE LA PRODUCCIÓN+SEPS
| 5.2.Incrementar el porcentaje de participación en cadenas comerciales al 25% | 5.5.1. (EVALUAR) Modificar el Manual de Buenas Prácticas Comerciales de manera que se establezcan porcentajes incrementales en la participación en las cadenas comerciales | 2017-10-01 | 2017-12-01 | MIPRO+ SCPM+ MINISTERIOS SECTORIALES +SECTOR PRIVADO+CCPT | SE NECESITA EL ACUERDO DEL SECTOR PRIVADO PARA DEFINIR EL % DE INCREMENTO EN CONJUNTO SCPM (disenso)
6.Transparencia y eficiencia en las compras públicas. (SERCOP). | 6.1. Apoyar la participación de EPS, ARTESANOS y MIPYMES en las compras públicas | 6.1.1. Revisar y recomendar los mecanismos para la catalogación diferenciada y consorciada (Catálogo único EPS, catálogo único MIPYMES, ARTESANOS). | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SERCOP+CCPT+MIPRO
|  | 6.1.2. Revisar para mejorar el catálogo dinámico inclusivo y electrónico (precios, tiempos, cobertura, otros). | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SERCOP+CCPT+MIPRO
|  | 6.1.3.Potenciar el mecanismo de contratación pública de ferias inclusivas | 2017-10-01 | 2017-12-01 | SERCOP+CCPT+MIPRO
|  | 6.1.4.Revisar el mecanismo para incrementar la participación del componente nacional en contratos con financiamiento internacional. | 2017-10-01 | 2017-12-01 | MEF+MINISTERIOS DEL SECTOR PRODUCTIVO+SENPLADES+
Note on A7: Se cambia el tema por solicitud de los miembros
Note on B8: Se cambia norma por compromisos se cambio el verbo negociar. Se cambia el contenido total
Note on B12: Añadido en la mesa por consenso de los miembros CCPT
Note on B18: Se unifican contenido por solicitud de los CCPT
Note on B19: se unifican los contendidos por solicitud del CCPT
Note on B20: se incluye MIPYMES en todos los contenidos por solicitud de los miembros del CCPT