## Hoja1
[5 empty] | Abril |  |  |  |  | Mayo
Día final de entrega de la plataforma (Versión 1 (Prioridad 1))
Entrega de matrices a MIPRO para carga de información (Envía SENPLADES)
o | Fecha de Reunión de revisión 16h00
x | Fecha de entrega de producto, hasta 16h00
Pruebas
Correcciones y ajustes varios
| ACTIVIDADES TÉCNICAS PLATAFORMA DIALOGO NACIONAL | P | Avance | Responsables | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Módulo de Administrador de usuarios Asignacion de propuestas a la institución | 1 | 10% | PRESIDENCIA | bar: 3 to 4
| Carga de matrices de información al sistema (corte hasta la fecha) | 1 | 0% | MIPRO | bar: 16 to 17
| Módulo de Adminsitración de Consejos Sectoriales y otras Entidades Rectoras/Coordinadoras | 1 | 0% | PRESIDENCIA | bar: 3 to 4
| Módulo de Carga de Matriz de Diálogos a Nivel Nacional | 1 | 50% | MIPRO | bar: 3 to 4
| Módulo de Alertas Quincenales | 2 | 0% | PRESIDENCIA | bar: 29 to 30
| Módulo de Administrador de Institucion | 1 | 60% | MIPRO | bar: 10 to 11
| Módulo ciudadano con alertas | 2 | 0% | PRESIDENCIA | bar: 11; 14
| Crear el ambiente de produccion y preproducción | 1 | 0% | MIPRO | bar: 27
| Creacion de repositorio git con migracion en postgress |  | 100% | MIPRO | bar: 26
| Migracion de la base de datos | 1 | 100% | MIPRO | bar: 26
| Entrega Diseño Frontend de la plataforma (SECOM) y Responsive | 1 | 0% | MIPRO | bar: 27
| Diseño Frontend de la plataforma (SECOM) y Responsive | 1 | 0% | MIPRO | bar: 3 to 4
| Módulo de auditoria de cambios | 1 | 0% | PRESIDENCIA | bar: 10 to 11
| Reportes pdf excel | 2 | 0% | PRESIDENCIA / MIPRO | bar: 28 to 29
| Crear una politica de gestión de la información registrada, actualización, seguimiento y monitoreo | 2 | bar: 28 to 29
FASE II
Agrupación de Propuestas por relación
Módulo de Seguimiento de Simplificación de Trámites
Módulo de Procesos Abiertos
Módulo de listado de trámites productivos