## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO PLATAFORMA DIALOGO
|  |  |  | Fecha de prueba del sistema | [9 empty] | A | Alto
|  |  |  | Dias no laborables | [9 empty] | M | Medio
|  |  |  | Prioridad | [9 empty] | B | Bajo
Fecha subida producción
| Detalle | Responsables | Prio | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Modulo de Consejo Sectorial | - Visualización de las propuestas criticas y no resueltas por la institucion. - La institución debe asignar la propuesta al consejo sectorial - Generación del informe de priorización - Se convierte en responsable de la propuesta - Agregar como coresponsable - Mostrar las prouestas desestimada | MIPRO | A | [6 empty] | x | x | x | x
Módulo ciudadano con alertas y percepción ciudadana | - Registro de percepción ciudadana mediante colores semaforos - Seguimiento de la propuesta dejando su email, mediante triger y proceso bach | SECOM | A | [14 empty] | x | x | x
Modulo de administración de propuestas ajustadas | - visualizacion de propuestas unificadas y no uniificadas - Ingresar actividades en propuestas ajustadas y repliquen en todas las popuestas individuales | SENPLADES | A | x | x
Módulo de seguimiento ciudadano (identificar ) | - Verificar un proceso aprobación para las propuestas - validar con registro civil que sea ciudadano. - Puede aportar con ducumentación a las propuestas, mediante texto o archivos adjuntos. - Dar opcion de seleccionar las propuestas priorizadas por los consejos mediante filtros y busqueda. - Validar la informacion subida mediante de la institución responsables mediante la verficacion de la informacion aceptando o rechanzado | MIPRO | B | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
Informes o reportes | - Desarrollo 7 informes técnicos - Desarrollo politico comunicacional - Desarrollo informe final | SENPLADES / MIPRO | M | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x
Modulo de carga de datos de matriz | - Aumentar campos de validación en la matriz y base de datos | MIPRO | A
Módulo de Alertas Quincenales | - Alertas quicenales en funcion de las propuestas en revisión y en desarrollo, reporte | SECOM | B | [8 empty] | x | x |  |  | x
Módulos para difusión de las resultados del diálogo / noticias / casos de exitos | - Instalar un wordpress - socializar cosas de existos de las propuestas |  | B
Módulo de auditoria de cambios | - Auditoria de ingresos, actualizaciones de las propuestas y acciones | MIPRO | M | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
Módulo de usuarios y roles | - Desarrollo de usuario, roles y permisos | SENPLADES | [7 empty] | x | x | x | x

## MCS
Modulo de Consejo Sectorial