## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO PLATAFORMA DIALOGO
[5 empty] | Fecha de prueba del sistema | [9 empty] | A | Alto
[5 empty] | Dias no laborables | [9 empty] | M | Medio
[5 empty] | Prioridad | [9 empty] | B | Bajo
Fecha de revision de avaces
[5 empty] | AGOSTO | [23 empty] | SEPTIEMBRE
| Detalle | % | Responsables | Prio | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Modulo de Consejo Sectorial | - Visualización de las propuestas criticas y no resueltas por la institucion. - La institución debe asignar la propuesta al consejo sectorial - Generación del informe de priorización - Mostrar las prouestas desestimada - Cambiar de estado a las propuestas unificadas al momento de aperturar - Visualizar las propuestas unificadas por consejo sectorial - Reasignar responsable para esa actividad - Poner tiempo de modificacion de actividades | 50% | MIPRO | A | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x
Módulo ciudadano con alertas y percepción ciudadana | - Registro de percepción ciudadana mediante colores semaforos - Seguimiento de la propuesta dejando su email, mediante triger y proceso bach '- Calificacion de propuestas mediante semaforos - Envio de correo electronico con 140 caracteres al momento de seleccionar el color rojo - Colores del Semaforo - rojo, amarillo y verde - Envio de notificaciones al responsable de la propuestas y consejo sectorial - Instalar el servicio de job | 80% | SECOM | A | [14 empty] | x | x | x |  |  | x | x
Modulo de administración de propuestas ajustadas | - visualizacion de propuestas unificadas y no uniificadas - Ingresar actividades en propuestas ajustadas y repliquen en todas las popuestas individuales - Si se encuentra ajustada y se desea aumentar mas acciones se debe quitar de propuesta ajustada | 70% | SENPLADES | A | [14 empty] | x | x | x
Informes o reportes | - Reporte Institucion - Reporte Consejo Sectorial | 20% | SENPLADES / MIPRO | M | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x
Modulo de carga de datos de matriz | - Aumentar campos de validación en la matriz y base de datos | 90% | MIPRO | A | [15 empty] | x | x |  |  | x | x
Módulo de Alertas Quincenales | - Alertas quicenales en funcion de las propuestas en revisión y en desarrollo, reporte - Aumentar campos alertas en pdf adjunto | 90% | SECOM | B | [7 empty] | x | x | x
Módulos para difusión de las resultados del diálogo / noticias / casos de exitos | - Instalar un wordpress - socializar cosas de existos de las propuestas | 0% | MIPRO / J | B | [23 empty] | x |  |  | x | x
Módulo de auditoria de cambios | - Auditoria de ingresos, actualizaciones de las propuestas y acciones | 0% | MIPRO | M | [5 empty] | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | x | x
Módulo de usuarios y roles | - Desarrollo de usuario, roles y permisos(SENPLADES Y POLITICA que visualiza) | 80% | SENPLADES | [7 empty] | x | x | x | x
Aumentar campos en la matriz de excel para validacion |  | 0% | MIPRO
Actualizacion de la base datos |  | 60% | MIPRO
Actualizar el diseño front end |  |  | SECOM Diseño
Prueba de integracion en el servidor de pruebas |  |  | SECOM/MIPRO/SENPLADES
Pruebas en el servidor de produccion |  |  | SECOM/MIPRO/SENPLADES
Correcion de errores |  |  | SECOM/MIPRO/SENPLADES

## MCS
Modulo de Consejo Sectorial