## Hoja1
|  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo
Día final de entrega de la plataforma (Versión 1 (Prioridad 1))
Entrega de matrices a MIPRO para carga de información (Envía SENPLADES)
[9 empty] | o | Fecha de Reunión de revisión 16h00
[9 empty] | x | Fecha de entrega de producto, hasta 16h00
Pruebas
Correcciones y ajustes varios
ACTIVIDADES PLATAFORMA DIALOGO NACIONAL | P | avance | Responsables | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Módulo de Administrador de usuarios asignacion de propuestas a la institución | 1 | 10% | PRESIDENCIA | bar: Correcciones y ajustes varios 3 to Correcciones y ajustes varios 4
Carga de matrices de información al sistema | 1 | 0% | MIPRO | bar: Correcciones y ajustes varios 16 to Correcciones y ajustes varios 17
Módulo de Adminsitración de Consejos sectoriales | 1 | 0% | PRESIDENCIA | bar: Correcciones y ajustes varios 3 to Correcciones y ajustes varios 4
Lista de todos los delegados, existentes para los consejos sectoriales
Creacion de usuario para asignacion de usuarios institucionales
Secretario del consejo debe aprobar la informacion para ser publicada
Módulo de Carga de matriz | 1 | 50% | MIPRO | bar: Correcciones y ajustes varios 3 to Correcciones y ajustes varios 4
Asignación de responsables y corresponsables al momento de carga de información
Envio de resumen de propuestas cargadas para responsables
Cargar la palabra clave
Cargar propuesta ajustada
Cargar un codigo de propuesta
Cargar el plazo, e iniciar el tiempo desde el desarrollo
Asignacion de propuestas a la institucion
Módulo de Alertas | 2 | 0% | PRESIDENCIA | bar: Correcciones y ajustes varios 29 to Correcciones y ajustes varios 30
Envio de resumen actividades de las propuestas via mail de tipo quincenal
Módulo de Administrador de Institucion | 1 | 60% | MIPRO | bar: Correcciones y ajustes varios 10 to Correcciones y ajustes varios 11
Mejorar la usuabilidad del administrador
Al finalizar un proceso, finalizado con un comentarios - mensaje de confirmacion
Envio de informacion indicando se finalizo para todos las personas que dan seguimiento
Editar en 24 horas la informacion de actividades y publicar
Contador de visitas por cada propuestas
Módulo ciudadano | 2 | 0% | PRESIDENCIA | bar: Correcciones y ajustes varios 11; Correcciones y ajustes varios 14
Ingreso de mail para generar alerta validando el mail
Un desuscribir de la lista de envio para la ciudadania
Nivel de conformidad de las propuestas (caritas)
Crear el ambiente de produccion | 1 | 0% | MIPRO | bar: 27
- creacion de repositorio git con migracion en postgress |  | 100% | bar: 26
Migracion de la base de datos | 1 | 100% | MIPRO | bar: 26
Diseño Frontend de la plataforma (SECOM) y Responsive | 1 | 0% | MIPRO | bar: 27
Frontend de la plataforma (SECOM) y Responsive | 1 | 0% | MIPRO | bar: Correcciones y ajustes varios 3 to Correcciones y ajustes varios 4
Módulo de auditoria de cambios | 1 | 0% | PRESIDENCIA | bar: Correcciones y ajustes varios 10 to Correcciones y ajustes varios 11
Reportes de actividades para las instituciones, pdf excel | 2 | 0% | PRESIDENCIA / MIPRO | bar: Correcciones y ajustes varios 28 to Correcciones y ajustes varios 29
Crear una politica | 2 | bar: Correcciones y ajustes varios 28 to Correcciones y ajustes varios 29
FASE II
Agrupación de Propuestas por relación
Módulo de Seguimiento de Simplificación de Trámites
Módulo de Procesos Abiertos
Módulo de listado de trámites productivos