## Hoja1
Día final de entrega de la plataforma (Versión 1 (Prioridad 1))
Entrega de matrices a MIPRO para carga de información (Envía SENPLADES)
o | Fecha de Reunión de revisión 16h00
x | Fecha de entrega de producto, hasta 16h00
Pruebas
| Correcciones y ajustes varios |  |  |  | 2018
Entregado
[5 empty] | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| ACTIVIDADES TÉCNICAS PLATAFORMA DIALOGO NACIONAL | P | Avance | Responsables | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
| Módulo de seguiemiento propuestas CONSEJO CONSULTIVO |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| Módulo de seguiemiento propuestas MESAS DE COMPETITIVIDAD |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| Módulo de reportes para CONSEJO CONSULTIVO Y MESAS DE COMPETITIVIDAD |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| Modulo de Cifras Productivas |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| Modulo de Indice de Competitividad |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| Módulo de Vocaciones Productivas |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| Biblioteca |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| - Modulo de repositorio de estudios y consultorias |  | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S1
| AUTOMATIZACION DE REPORTES DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION | 1 | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S3
| - Módulo de alertas | 1 | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S3
| - Módulo de acciones de alertas | 1 | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S3
| - Módulo de hechos relevantes | 1 | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S3
| - Módulo de reportes de alertas | 1 | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S3
| - Módulo de reportes de hechos relevantes | 1 | 100% | MIPRO | bar: ABRIL S3
| COMERCIO EXTERIOR | 1 | 40% | MIPRO | bar: MAYO S4; AGOSTO S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S8
| - Módulo simulador de importaciones | 1 | 40% | MIPRO | bar: MAYO S4; AGOSTO S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S8
| - Módulo simulador de exportaciones | 1 | 0% | MIPRO | bar: MAYO S4; AGOSTO S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S8
1
| SIMPLIFICACION DE TRAMITES | 1 | 0% | MIPRO | bar: JUNIO S4; DICIEMBRE S12
| - Modulo de recopilación de trámites productivos engorrosos |  | 0% | MIPRO | bar: JUNIO S4; DICIEMBRE S12
| - Modulo de seguimiento y asiganción de trámites |  | 0% | MIPRO | bar: JUNIO S4; DICIEMBRE S12
2
2
FASE II
Agrupación de Propuestas por relación
Módulo de Seguimiento de Simplificación de Trámites
Módulo de Procesos Abiertos
Módulo de listado de trámites productivos