## Hoja1
CRONOGRMA DE TRABAJO - PLATAFORMA DIALOGO NACIONAL |  |  |  | FASE I | [20 empty] | FASE II
|  |  |  | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
N° | Perfil | Descripción del proceso | Estado | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
| Consejo Sectorial | Login Consejo Sectorial | 100%
| Consejo Sectorial | Mostrar usuarios del consejo sectorial | 100%
| Consejo Sectorial | Crear usuarios para instituciones | 100%
| Consejo Sectorial | Editar usuarios de instituciones | 80%
| Consejo Sectorial | Deshabilitar usuarios para instituciones | 80%
| Consejo Sectorial | Administrar propuestas desestimadas | 100%
| Consejo Sectorial | Administrar propuestas en conflicto | 100%
| Consejo Sectorial | Reasignar propuestas | 100%
| Consejo Sectorial | Reporte del consejo por institucion | 100%
| Consejo Sectorial | Revisión y actualización de funcionalidades | 0% | bar: NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S2
| Consejo Sectorial | Reportes gráficos | 0% | bar: NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S2
| Perfil Institucion | Login Institucion | 100%
| Perfil Institucion | Agregar propuestas mediante matriz | 100%
| Perfil Institucion | Validar propuestas | 0% | bar: OCTUBRE 12; OCTUBRE 15
| Perfil Institucion | Ver propuestas | 100%
| Perfil Institucion | Agregar / Modificar actividades | 100%
| Perfil Institucion | Notificación Mensuales de las propuestas | 100%
| Perfil Institucion | Desestimar propuestas | 100%
| Perfil Institucion | Finalizar propuestas | 100%
| Perfil Institucion | Propuestas en conflicto | 100%
| Perfil Institucion | Reportes de la institucion | 100%
| Perfil Institucion | Revisión y actualización de funcionalidades | 0% | bar: NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S2
| Perfil Institucion | Reportes gráficos | 0% | bar: NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S2
| Perfil Ciudadano | Home - Diseño | 0% | bar: NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S2
| Perfil Ciudadano | Home - Diseño - creación de mapa | 0%
| Perfil Ciudadano | Diseño responsive - movil | 0%
0%
| Perfil Ciudadano | Busqueda - Filtros | 50%
| Perfil Ciudadano | Detalle de la propuesta | 100%
| Perfil Ciudadano | Registrar mail | 100%
| Perfil Ciudadano | Evaluar propuesta | 100%
| Perfil Ciudadano | Descargar propuesta | 100%
| Perfil Ciudadano | Reportes graficos | 50% | bar: OCTUBRE 25 to OCTUBRE 27
| Perfil Ciudadano | Notificaciones de seguimiento a las propuestas | 100%
| Perfil Ciudadano | Sistema de Contenidos | 0% | bar: NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
| Perfil Ciudadano | Revisión y actualización de funcionalidades | 0% | bar: NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
| Notas Técnicas | Migración de datos de Inteligencia Productiva a la nueva Plataforma | 0%
| Notas Técnicas | Instalación del servidor de producción | 0%
| Notas Técnicas | Deploy del aplicativo en el servidor de producción | 0%
| Notas Técnicas | Compra de dominio | 0%
| Notas Técnicas | Compra de certificado de seguridad https | 0%
| Notas Técnicas | Direccionamiento de DNS del dominio al lugar de alojamiento de la plataforma | 0%
| Notas Técnicas | Instalación del cetificado de seguridad en el servidor | 0%
| Notas Técnicas | Prueba Piloto | 0% | bar: OCTUBRE 22 to OCTUBRE 23
|  | Resolución de errores | 0% | bar: OCTUBRE 24 to OCTUBRE 26
| Notas Administrativas | Crear usuario y constraseña para Consejo Sectorial | 0%
| Notas Administrativas | Socializar con las instituciones la plataforma | 0%
| Notas Administrativas | Crear por parte de los consejos los usuarios y contraseñas de las insitituciones | 0%
| Notas Interinstitucionales | Firmar acuerdo interinstitucional | 0%
| Notas Interinstitucionales | - Definir lugar de alojamiento | 0%
| Notas Interinstitucionales | - Definir administrador técnico | 0%
| Notas Interinstitucionales | - Definir administrador operativo | 0%
| Notas Interinstitucionales | - Definir administrador de matenimiento de la plataforma | 0%