|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Año:**2018 | **Mes:**Diciembre | **Día:** XX |
| **Nombre Estudiante:** | | |

**COMPROMISO DE GOBIERNO ABIERTO**

***Instrucciones****: Identificar una propuesta de compromiso de Gobierno Abierto que debería ser considerado para el Plan de Acción de Gobierno Abierto del Ecuador 2019-2021 y completar la siguiente información acerca del compromiso.*

|  |
| --- |
| Datos Generales |

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Cuál es el compromiso?** | Implementar un modelo de gestión para la liberación de cada uno de los estudios que ha contratado el estado, no solo contratado sino tambien estudios propios. Con esto prodriamos evitar : duplicar consultorias, identificar el costo real de las consultorias, lo que podemos conseguir el que el conocimiento generado sirva para el sector productivo, acedemia o ciudadania en general un gran ejemplo es el siguiente link <http://servicios.industrias.gob.ec/biblioteca/consulta.php> donde se encuentra algunas estudios o cunsultorias del sector productivo, esto debe ser mejorado y a nivel de todos el ecuador. |
| **Fecha de inicio y término del Compromiso** | *Por ejemplo, 2 de Febrero 2019 -20 de Dic 2021* |
| **Objetivo(s) de desarrollo sostenible relacionados (ODS)** | *Industria, innovación e infraestructura* |
| **Eje(s) y objetivo(s) del Plan Nacional de Desarrollo relacionados** |  |

|  |
| --- |
| Problemática |

Existe varios estudios, consultorías e investigaciones que las instituciones públicas contratan con el dinero de la ciudadanía, eso se convierte en conocimiento el cual no es accesible y no es aprovechado por la ciudadanía.

*Describe la problemática social, económica, política o ambiental que el compromiso intenta abordar. Incluye datos de línea de base e información de contexto.*

|  |
| --- |
| Descripción del compromiso |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Breve descripción del compromiso** | | | *Describe qué implica el compromiso, sus resultados esperados y objetivo general.* | | |
| **¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?** | | | *Describe cómo contribuirá a resolver la problemática o cambiar la práctica de gobierno hacia la resolución de la problemática.*  *Nota: Explica cómo se implementará el compromiso. Debes escribir una descripción clara de cómo los hitos que se listaránmás adelante ayudarán a lograr los objetivos del compromiso y alcanzar los resultados esperados que ayudarán a resolver la problemática.* | | |
| **¿Cómo se alinea con los pilares de Gobierno Abierto?** | | | *Recuerda, los pilares son:*  ***-Transparencia y acceso a la información pública:*** *los estudios realizados por es estado se convierte en base de conocimiento para generar nuevas oportunidades en los diferentes sectores, esta información debe ser presentada mediante estándares de visualización electrónica.*  *-Participación ciudadana: la ciudadanía puede utilizar y colaborar con estudios realizados en sectores específicos.*  *-Colaboración e innovación pública y ciudadana: se genera innovación al identificar problemas y soluciones bajo estudios previos.* | | |
| **Relevancia** | | | *Evalúa la necesidad del compromiso según el contexto nacional y la demanda ciudadana ante el problema.* | | |
| **Pilar(es) del Gobierno Abierto asociados** | Transparencia y acceso a la información pública | Participación ciudadana | | Colaboración e innovación pública y ciudadana | Integridad y rendición de cuentas |
| X | x | | X |  |

|  |
| --- |
| Metas y/o Principales Hitos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de la Meta y/o principal Hito | Fecha de inicio: | Fecha de término: |
| Identificar el numero de investigaciones o consultorías realizadas por las instituciones públicas | Feb 2019 | Jul 2019 |
| Estandarizar la digitalización de la información | Jul 2019 | Nov 2019 |
| Identificar y diseñar la herramienta de publicación de los estudios | Dic 2019 | Ene 2021 |
| Organización e identificar métodos de indexación para la publicación | Enero 2021 | Feb 2021 |
| Socializar la herramienta | Abril 2021 | Agos 2021 |

|  |
| --- |
| Institución/Actor responsable |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la persona responsable: | Dirección de Gestión Documental |
| Institución, Organización Responsable: | Secretaria de la Presidecina |
| Cargo, Departamento: |  |

|  |
| --- |
| Instituciones/Actores de apoyo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Otros actores | Instituciones/Organizaciones de Gobierno | Función ejecutiva |
| Sociedad civil, academia, sector privado, gremios, asociaciones, organismos multilaterales, otros. | Acedemía, Camaras, colectivos ciudadanos |

|  |
| --- |
| Marco legal |

*¿Cuál es el marco legal existente que soporta el desarrollo del compromiso?*

LOTAIP , ART 23

|  |
| --- |
| Sostenibilidad |

*¿Cómo se puede dar sostenibilidad al compromiso una vez que este sea implementado?*

*La generación de conocimiento es clave para varios sectores por tal motivo, ellos pueden financiar la herramienta y consumirla*

|  |
| --- |
| Casos de ejemplo a nivel regional e internacional |

*NINGUNO*